xxxxxxxxxx

《对外周年庆典活动方案》

沟通稿

2016年元月一号

重要：因xxx路施工，目前企业门前铺路尚未完成；不知市里在元月一号是否会有针对xxx路完工庆典的活动，如有，是否会与我司活动相冲突。

目  录

一、背 景 及 目 的  ————————————————————————第3-6页

二、前期准备——————————————————————————第6-9页

（一）媒介和广告—————————————————————第7页

（二）嘉宾邀请及礼品—————————————————第7页

（三）资料配置——————————————————————第8页

三、活动组织——————————————————————————第8页

四、活动内容——————————————————————————第17-18页

（一）庆典—————————————————————————第17页

（二）工作进度——————————————————————第18页

五、活动现场布置 ——————————————————————第18-21页

六、庆典活动流程———————————————————————第22-24页

七、活动预算——————————————————————————第25页

一、背景及目的

xxxxxxxxxx经过一年的发展，在xx团队建设、xxx服务体系建设、xxx来源渠道建设、广告宣传策略建设，供应链合作伙伴建设等方面都取得了长足的进步。2015年是xxxxxxxxxx发展的基础元年，在全体同仁的共同努力下，无论是客户xxx满意度、渠道合作伙伴满意度、企业品牌知名度、企业经营业绩都呈现出一片蒸蒸日上、欣欣向荣之态势。

2015年已渐进尾声，xxxxxxxxxx作为后起之秀，这一年在xx这片寸土必争的xx市场上已渐稳脚跟、崭露头角，取得了一些成绩；2016年即将拉开序幕，可预见受房地产业不景气的影响，经济大环境还将持续萧条；另有xxxxxxxxxx这一强劲对手进入xxxxxx市场，已激起在xx耕耘多年目前占据xx市场首位xxxxxxxxxx企业高度重视，可预见这两家必将在2016年点燃战火不断出招，掀起xxxx市场的新变革，改变xxxx市场的竞争格局，除却上两家，这块市场份额另还有公立企业的xx，民营的xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx等10 余家企业虎视眈眈，xxxxxxxxxx战与不战都将受到较大的影响，这些不利因素都将直接或间接影响企业的经营与发展。

战与不战？对于xxxxxxxxxx企业来说，这是一个没有选择的问题，只能战也必须战，事关生存与发展……

2016年第一战——周年庆典

本次活动宣传将分为前后两个时间期——前期活动预热与后期宣传造势，线上将选择微信为主要载体，与xx知名微信公众号如：xx生活圈、边城生活、xx潮生活、号外xx、xxxx等展开合作，针对性进行前后期网络宣传；线下预热则选择印刷庆典传单，将企业周边1公里范围内的民房地毯式进行派发。企业转型后经过一年的发展，已得到较多周边居民的认可与支持，积累了较好的基础。新的一年xxxxxxxxxx企业将持续升温，周年庆典就是要制造话题，让xxxxxxxxxx周年庆成为周围居民的节日和开心的海洋，成为类似淘宝双十一的节日，一个盛会。为我们2016年的发展夯实重要的一步。同时，周年庆典也是xxxxxxxxxx企业面向全市市民的第二次正式亮相，全面传达“xxxxxxxxxx，您贴心的健康专家”服务理念和“xx更温馨、xx更贴心、xx更尽心、xx更放心”四个鲜明的主题，展示xxxxxxxxxxxx企业近民亲民为民的品牌形象，让潜在消费群体了解xxxxxxxxxx→→记住xxxxxxxxxx，进而产生消费选择趋向。

这是制造一个xxxxxxxxxx企业与xx市民的互动并亲密接触机会，并择元旦之日正式周年，预示着新一年xxxxxxxxxx企业将人气鼎盛，全xx上下齐心，必将璀璨夺目！

（一） 活动概况

1、主办单位：xxxxxxxxxx

2、时    间：2016年1月1日

3、地    点：xxxxxxxxxx大门过道

4、媒体邀请：上述所列微信公众号等相关媒体(选择3家）

5、活动形式：感恩总结汇报加舞台表演穿插游戏互动

（二）活动宗旨

本次活动以xxxxxxxxxx企业隆重周年庆为主题，聚集大众注意力，让市民亲身体验xxxxxxxxxx企业的周年庆公关活动，对xxxxxxxxxx企业的品牌内涵加深了解和认同，以此进一步提升xxxxxxxxxx企业的品牌形象并为企业的后续发展奠定坚实基础。整个活动是以情感诉求的形式渗透其中，让广大市民在轻松、愉快的氛围中感受xxxxxxxxxx企业的企业精神与高品质贴心服务！

（三）活动目的

1、营造声势、树立形象、塑造品牌：以大规模、大福利的周年庆典活动，打开xxxxx的眼睛，引导大众注意力、聚积鼎沸人气、形成浩大声势和广泛的影响，产生巨大的轰动效应，树立xxxxxxxxxx企业亲民、爱民、为民的贴心健康专家形象，塑造我们的贴心服务品牌。

2、进军市场、形成优势、优化层面管理：

（1）供应链合作伙伴——展示xxxxxxxxxx企业品牌及整体实力，回顾xxxxxxxxxx企业与供应商携手并肩、合作共赢的深厚友谊，并衷心感谢供应商对xxxxxxxxxx企业的支持与帮助。通过本次周年庆活动，促进xxxxxxxxxx企业与供应商就构建战略合作伙伴关系，使之为企业的发展出谋划策及提供更优质的产品和服务，并为后期沟通结算方式与延长账期等打下基础。

（2）xxx转诊合作渠道——展示xxxxxxxxxx企业的强大实力，感谢与肯定转诊渠道合作伙伴对xxxxxxxxxx企业发展所做出的贡献，进而提升转诊合作伙伴对企业的认可，掌握更多转诊资源。从此更紧密的合作一心一意为xxxxxxxxxx企业发展出力，介绍更多的病源。

（3）政府主管部门——提升在主管领导心目中的认可与赞扬度，以获得政策上的倾斜和扶持照顾

（4）新老顾客——展现实力并传播xxxxxxxxxx企业经营文化理念，获取认知与提升美誉度，进而提高企业形象与潜顾客心理占位，引导消费选择提升营业额。

3、经济价值、社会价值双重丰收：周年庆典活动由点到面，由地面到空中，立体覆盖，全面渗透；热烈之中显现着xxxxxxxxxx企业的价值观、经营理念和社会责任感，必将获得员工、潜在顾客、公众、政府部门、供应商等全体合作者的深切认同，通过各大众传媒的整合传播，将推动我们品牌的知名度、美誉度和影响力再创新高。为企业的后续经营、利润成长打下坚实的基础，创造经济价值、社会价值的双丰收。

二、前期准备

（一）、媒介和广告

1、周年庆典前的媒介广告投放

——周年庆前十天进行预热，以自营线上传播工具为主，制造噱头（媒介为：企业网站、企业微信公众号、制作易传播小视频），线下投发传单。

——周年庆前一周线上整合推广为主，软文炒作集中投放，形成立体式、高频次感官冲击力，迅速提升企业的品牌知名度，给潜在消费者心目中建立一个良好的品牌印象。（媒介为：3家本地知名度较高的微信公众号）

2、周年庆典当日的媒介计划——邀请xx本地主流微信公众号进行全方位的报道，深层挖掘各方面的新闻价值。宣传要点是：我们的特色和优势——xxxxxxxxxxxx企业独特的卖点，这也是吸引市民慕名而来的关键因素。

3、周年庆典后一周的媒介广告投放——捕捉巨轮起航激起的朵朵浪花和掀起的阵阵巨浪，作为新闻炒作点；同时推出特色xx广告计划，引导市民来到xxxxxxxxxx享受“物美价廉”的“贴心”xx服务。

（二）、嘉宾邀请及纪念礼品

1、负责人：   xxx

2、制表：

| 嘉宾名单 | 层级 | 邀请方式 | 相应礼品 | 备注 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）嘉宾名单主要包括市政府及相关职能部门领导、区政府及相关职能部门领导、主管部门领导、主要新闻媒体代表、同行代表、xxxxxxxxxxxx企业领导、各项供应商代表、主要客户或顾客代表、社会知名人士等。

（2）邀请形式：发送邀请函+电话邀请。

（3）邀请函须提前一周送出，提前一天电话落实。

（4）赠送嘉宾的纪念礼品。

（三）、资料配置

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 市、区、xx领导讲话稿 |  |  |
| 记者资料（新闻通稿） |  |  |
| xx代表发言稿 |  |  |
| 企业的宣传资料 |  |  |
| 主持人发言文稿 |  |  |
| 活动具体执行表 |  |  |
| 其它 |  |  |

三、组织分工

（一）、组织规划。成立“xxxxxxxxxx企业周年庆典活动组委会”，“组委会”由总指挥、总调度、执行人、项目组长和各项目成员构成。

（二）、组织职责。组织职责包括组委会各成员职责和主办部门、协办部门、部门职责人。

（三）、分工责任安排

壹 【总  表】

| 责任人 | 执行部门 | 姓名 | 电话 | 责任范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 总经理 |  |  | 协调监督，政府官员、重要嘉宾的邀请及接待 |
|  | 配合（xxx） |  |  | 嘉宾邀请、xx行业重要嘉宾邀请和接待 |
| 总调度 执行人 | 企划部 |  |  | 对外广告宣传、网络信息发布、活动物料采购、抽奖安排、活动执行、协调沟通、与相关媒体合作单位对接、城管执法等单位对接和活动报批办理，突发事件处置 |
|  | xxx |  |  |  |
| 执 行 责 任 人 | xx部 |  |  | 重要嘉宾的接待（2位穿礼仪服，4位穿护士服）、礼仪小姐形象把关、剪彩礼仪人员配置、嘉宾接待、引领、分流、组织表演节目《感恩的心》、注：抽调人员后需保证企业工作能正常进行 |
|  | 企划部 |  |  | 跟进庆典相关工作及会场布置等进度 |
|  | 设计 |  |  | 舞台背景、条幅、xx内装饰、签到台背景、拱门、气柱、氛围布置美术指导 |
|  | 企划部 xxx 客服 |  |  | 各嘉宾讲话稿，新闻通稿写作。现场氛围布置的文字拟定，主持人串词，各位领导和嘉宾的讲话稿，xxx代表发言稿，新闻稿，软文稿等的写作 |
| 嘉宾 事务组 | xxx 市场部 |  |  | 负责嘉宾的分类、名单拟订、邀请函制作、邀请方式拟订、邀请执行人员安排、签到安排、接待安排及欢送嘉宾、宴席等 |
| 活动 宣传组 | 企划部 网络部 |  |  | 周年庆典前后的广告宣传，庆典现场的记者邀请、接待、新闻点寻找及炒作发布，各项平面设计，新闻稿、文案的写作等 |
| 安全 保障组 | xxx公室 |  |  | 停车、消防、安全保卫 |
| 后勤 保障组 | xxx xx部 |  |  | xx内各处用气球等装饰，糖果，嘉宾用水，嘉宾胸花、礼仪绶带、桌花等用品的采购、保障 |
| 节目组 | xxx xx部 |  |  | 组织5位工作人员表演感恩节目 |
| 招商赞助 项目组 | 总经理 |  |  | 与供应商协商对我司周年庆典活动的赞助品与赞助支持 |
| 摄影摄像组 | 企划部 网络部 |  |  | 周年当天现场活动的摄影与录制 |
| 活动 财务组 | 财务室 |  |  | 费用的支出与控制 |

贰 【细  案】

一、总执行：由     xxx     担任；

协调各部门工作执行情况，并负责相关手续办理、水电协调、安装，活动现场管理等。

二、嘉宾事物组（嘉宾的分类及邀请、接待、停车、签到、礼品发放等）

总负责：  xxxxxx  4人。负责嘉宾的分类、名单拟订、邀请函制作、邀请方式拟订、邀请执行人员安排、签到安排、接待安排及欢送嘉宾等，拿出具体执行方案。

完成时间：12月27日——12月31日。

1、嘉宾的分类：（1）知名人士；（2）市府及市级职能部门领导；（3）区府及区级职能部门领导；（4）同行代表；（5）本市社会人士；（6）供应商代表（药品、器械、用品等）；（7）新闻记者；（8）xxx代表；

2、嘉宾名册

| 姓名 | 类别 | 单位名称 | 职务 | 电话 | 交通安排 | 签到安排 | 礼品 | 座位 | 剪彩 | 邀请执行人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、分工：

| 序号 | 项目 | 责任人 | 工作内容 | 完成时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉宾邀请 | xxx | 以适当的邀请方式，确认嘉宾来xx时间、人数、车辆及停车安排等 | 12月27日—31日 |  |
| 2 | 嘉宾迎接 | xxx | 签到方式、名册、签到表格设计及签到本采购、礼品券发放及统计 | 1月1日 |  |
| 3 | 嘉宾接待 | xxx | 引导嘉宾休息、参观企业、茶水水果餐巾纸安排、剪彩仪式等全程陪同，不忘介绍xxxxxxxxxx企业的特色xx及品牌优势 | 1月1日 |  |
| 4 | 嘉宾欢送 | xxx | 车辆安排、确认礼品等 | 1月1日 |  |

三、活动宣传组

责任人：        xxxxxx    2人

1、企业周年庆典之前、之后的广告宣传计划（企划部完成时间：12月25日）

2、邀请合作的本地知名微信公众号媒体记者（企划部完成时间：12月25日），对企业周年庆典活动进行全方位、多层次的新闻报道和炒作（企划部完成时间：12月25日前后）

3、各种布展物料（舞台及背景、X展架、条幅、金布、拱门、地毯）的平面设计（企划部完成时间：12月25日）和制作、安装指导（企划部完成时间：12月25日——12月31日）

4、庆典当日企业内外重要场景的拍照、摄像计划（企划部完成时间：12月25日），及相关图片、影视资料的制作、存档、宣传推广等（企划部完成时间：1月1日）

四、文字文稿组

责任人：  xxxxxxx

1、文字拟定——舞台背景、拱门、气柱、条幅、绶带等的文字、色彩选择和拟定（完成时间：12月28日）

2、文稿——主持人串词，各位领导和嘉宾的讲话稿，xxx代表发言稿，新闻稿，软文稿等的写作（完成时间：12月30日）

五、交通保障组

责任人：       xxx

1、交通——嘉宾车辆交通引导、停车位安排、车辆安全保卫工作（保卫部完成时间：12月31日）及执行（保卫部完成时间：1月1日，要提前一天预留xx外停车位及引导企业门口摩托车停放）

六、后勤保障组

责任人：    xxx      2人

1、礼品及其他必需物品的采购、保管（xxx完成时间：12月15日——12月30日）

2、活动现场所需水、电配合，搭建工程配合（xxx完成时间：12月28日——1月1日）

3、花篮的采购和布局（xxx完成时间：12月28日——1月1日）

4、嘉宾席座位及饮水、水果、餐巾纸等安排（xxx完成时间：1月1日）

5、其他各项后勤保障等细节工作（xxx完成时间：12月28日——1月1日）

七、人员节目组

责任人：     xxxxx

1、庆典所需xx部的配合（xx部完成时间：12月28日——1月1日）

2、感恩节目策划、组织、排练、演出（xx部完成时间：12月20日——1月1日）

3、暖场节目5个（企划部完成时间：12月20日——12月30日）

4、现场人员大抽奖（需安排奖品采购，企划部完成时间：12月25日——12月30日）

八、招商项目组

责任人：      xxx

1、xx、器械、设备、用品、服务供应商的联系邀请、赞助行动洽谈，争取对方为我们企业的盛大周年提供一些实质性支持与赞助（总经办完成时间：12月20日——30日）

九、企业各部门

责任人：各部门主管

1、做好人员、器械、用品等各项工作准备（完成时间：时刻准备）

2、以最佳精神状态、最佳工作状态迎接并接受领导、嘉宾的检阅，全面真实地展示xxxxxxxxxx企业“贴心服务”及技术、价格方面的核心竞争力（完成时间：时刻准备）

十、活动财务组

责任人：

1、及时支持各项必需采购项目的资金结算

2、负责本次活动的资金预算、收支、管理与控制等工作

四、活动内容

周年庆典：2016年1月1日

场景布置：

1、从xxxxxxxxxx企业正面左侧入口至企业门口、剪彩区铺设红地毯130㎡；

2、在xxxxxxxxxx企业门口左侧设置迎宾签到台一座；

3、在xxxxxxxxxx企业正门前过道一侧搭设4M×4M舞台一座，在舞台上铺设红地毯16㎡；

4、在舞台后用桁架、喷绘搭置主题背景板一幅、桁架用金色布等装饰（桁架规格5M+10M+5M、喷绘规格：3M×4M）；

5、在舞台两边设置专业音箱一套；

6、舞台边沿用金色布装饰；

7、在xxxxxxxxxx企业正门左侧过道上铺满红地毯，地毯上设置嘉宾椅？把作为嘉宾落座区；

8、在嘉宾落座区后摆放鲜花蓝若干个；

9、xxxxxxxxxx企业大楼的柱子用金色皱布等装饰；

10、xxxxxxxxxx企业大楼正面招牌用红色丝带装饰；

11、在xxxxxxxxxx企业大楼正面悬挂丝印条幅6条；

12、在xxxxxxxxxx企业各楼层的服务台上及嘉宾休息区用桌花布置；

13、在xxxxxxxxxx企业一楼至二楼的楼梯扶拦上及二楼的扶拦用金色布幔装饰；

14、周年庆期间在正面左侧设置充气拱门一座；

工作进度：具体见工作进度表和xxxxxxxxxx企业工作责任分工进度表。

五、活动现场布置

1、物料布置明细

| 项 目 | 数 量 | 完成时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布 置 项 目 布 置 项 目 | 舞台 | 15㎡ | 仪式前一天 | 租用一场，含安装,规格5M×3M |
|  | 背景喷绘 | 15 | 仪式前一天 | 高3M×宽5M含设计安装 |
|  | 金 色 布 | 30M | 仪式前一天 | 购买用于装饰桁架、舞台边沿、楼梯扶手等 |
|  | 音 响 | 一套 | 仪式当天 | 租用一场，音响配置含无线话筒，功放等 |
|  | 金色皱布 | 10㎡ | 仪式前一天 | 大门内外立柱装饰，含制作安装，按实际平方计算 |
|  | 装饰气球 | 若干 | 仪式前一天 | xx内外装饰 |
|  | 金色布幔 | 10 M | 仪式前一天 | 企业内楼梯扶手装饰，含制作安装，按测量数量计算 |
|  | 嘉 宾 椅 | 视数量 | 仪式当天 |  |
|  | 过道及嘉宾席地毯 | 110 | 仪式前一天 | 全新，含安装 |
|  | 红色绸布 | 14㎡ | 仪式前一天 | 规格：2×7米，全新，含制作安装 |
|  | 丝印条幅 | 6条 | 仪式前一天 | 0.9M×18M×20条, 含安装按实际条数计算，内容需确定 |
|  | 充气拱门 | 1座 | 仪式前一天 | 租用2天，含丝印 |
|  | 迎宾签到台及背景板 | 一套 | 仪式前一天 | 装饰气球金色布，背景喷绘板 |
|  | 五彩花炮 | 6支 | 仪式当天 |  |
|  | 暖场节目 | 4个 | 仪式当天 | 与演艺公司接洽 |
|  | 礼仪小姐 | 2人 | 仪式当天 | 身高168㎝以上，含服装 |
|  | 周年仪式主持人 |  |  | 企业内定或与外部主持人接洽 |
|  | 服务台桌花 |  |  |  |
|  | 摄影摄像师 | 1名 | 仪式当天 | 专业3CCD数码机，含后期VCD光盘制作 |
|  | 奖品 | 40 |  | 特1名、一等3名、二等6名、三等20名 |

2、活动现场布局图

六、庆典活动时程

提前一天将现场所需物料全部布置到位，落实电源，并验收庆典现场。

xxxxxxxxxx企业周年庆典当天活动流程：

7：00           庆典的工作人员全部到位，检查拱门、气柱、音箱、电源及维护庆典现场；将嘉宾坐椅及糖果桌摆放整齐，距离调整均匀。

8：00——8：30  礼仪小姐到位；准备换装；同时音响师播放暖场音乐，活跃现场气氛；聚集人气。

礼仪小姐准备企业的宣传折页，并放置显眼的位置；

五彩礼炮也事先摆放在典礼台左右两侧便于在活动正式开始后施放。

8：30——9：00  主持人到位，并与企业庆典负责人最后确定核实主持文稿内容。同时礼仪小姐准备迎宾；在嘉宾签到处和企业的大门口安排礼仪小姐各两位。贵宾题词台设立两位礼仪小姐，宾客到来时为其佩带胸花，并安排参观或引领至嘉宾区就坐。

8：00——9：00  对庆典现场做最后一次检查确认，确保人员、设施、用具全部到位并能正常运行

9：20——9：30  典礼仪式倒计时，主持人唱说本次活动正式开始时间，穿插介绍本次企业庆典活动的环节设置与企业精神

9：30——9：35  推出开场舞蹈，庆典活动正式开始

9：35——9：40  主持人登台，介绍本次活动的意义——感恩主题，并介绍xxxxxxxxxx企业相关xx服务与特色，唱说周年庆典到场嘉宾、贵宾、领导等。

9：41——9：45  市主管领导讲话致辞

9：45——9：50  同行企业代表讲话致辞。

9：50——9：55  企业总经理讲话（感恩帮助与表决心和服务承诺）

9：55——10：05 xxx代表致辞，并赠送锦旗（由xxxx接旗），加入主持提问互动

10：05——10：08 xxx与企业运营团队登台表决心和服务承诺

10：08——10：15 主持人邀请企业总经理上台宣布——xxxxxxxxxxxx企业周年庆典活动正式开始，现场所设游戏活动区正式开始游戏。同时总经理抛投毛绒玩具数个，引爆现场气氛

- 专业工作人员施放五彩礼炮，五彩纸屑满天

- 设在舞台周围的玩游戏得奖品的小互动游戏开始进行

10：15——10：20 5位“xxxxxxxxxx贴心健康天使”表演感恩节目

10：20——10：40 有奖提问、绕口令互动

10：40——10：45 魔术或杂技表演

10：45——10：55 进行现场免费大抽奖环节

10：55——11：00 舞蹈表演

11：00——11：20 有奖提问、绕口令互动

11：20——11：25 魔术或杂技表演

11：25——11：45 进行现场免费大抽奖环节

11：45     主持人宣布xxxxxxxxxx企业周年庆典活动结束，活动淡出

- 活动预算

因涉及敏感信息，此处删除